Программа полевых работ Соколовой С. С. на сезон 2025 г. по теме НИР:

«Формирование биологического разнообразия в условиях современной трансформации природной среды»

Состав группы: Соколова С.С., Мумбер А.Г., Артеменко Е.Е.

Сроки работ: 2, 3, 7, 8, 12, 13 июня; 17, 18, 22, 23, 27, 28 августа 2025 г.

Районы работ: Челябинская обл., Миасский городской округ, Карабашский городской округ, Кыштымский городской округ

Цель работ: Получение новых данных по биоразнообразию и экологии живых организмов, функционированию их сообществ под воздействием природных и антропогенных факторов.

Задачи:

- Сбор беспозвоночных-герпетобионтов в градиенте загрязнения выбросами Карабашского медеплавильного завода методом почвенных ловушек Барбера.

Содержание работ:

Исследования проводятся в районе Карабашского медеплавильного завода (КМЗ), от которого заложена трансекта протяженностью по 30 км в северном и южном направлениях. На трансекте расположены 3 зоны загрязнения по удаленности от КМЗ: фоновая (26–32 км) (уровень загрязнения на региональном фоне); буферная (9–18 км) (средняя степень загрязнения); импактная (1–5 км от завода) (сильная степень загрязнения). Критериями для выделения послужили уровни содержания токсичных элементов в почве и подстилке и степень деградации растительного покрова. В каждой зоне обследуются березовые леса, в которых закладываются по 3 пробные площади (ПП) 10х10 м, удалённые на 50–100 м друг от друга. На каждой ПП устанавливаются 5 ловушек в линию с шагом 3 м, по которым рассчитываются средние значения обилия беспозвоночных для ПП, таким образом, ПП — учётная единица. Отловы членистоногих проводятся с июня по август с использованием почвенных ловушек Барбера (пластиковые стаканы с диаметром отверстия 8,5 см, фиксатор — 3 % раствор уксусной кислоты). Продолжительность экспозиции ловушек - 5 дней.

Планируемые результаты:

В результате учета планируется получить 660 проб наземных беспозвоночных, которые в дальнейшем будут разобраны и определены в лаборатории. Данная работа продолжает сбор многолетних данных (2009, 2014, 2021 гг.) по изучению влияния КМЗ на напочвенную биоту на фоне сокращения выбросов завода и предполагаемой восстановительной динамики комплекса герпетобионтов.

Финансирование (руб):

| Командировки (район работ) |  | Срок | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | суточные | ГСМ |
| 1 | Миасский гор. округ, Карабашский гор. Округ Кыштымский гор. округ | 2, 3.06 |  | 2250 р. |
| 2 | Миасский гор. округ, Карабашский гор. округ, Кыштымский гор. округ | 7, 8.06 |  | 2250 р. |
| 3 | Миасский гор. округ, Карабашский гор. Округ Кыштымский гор. округ | 12, 13.06 |  | 2250 р. |
| 4 | Миасский гор. округ, Карабашский гор. округ, Кыштымский гор. округ | 17, 18.08 |  | 2250 р. |
| 5 | Миасский гор. округ, Карабашский гор. округ, Кыштымский гор. округ | 22, 23.08 |  | 2250 р. |
| 6 | Миасский гор. округ, Карабашский гор. округ, Кыштымский гор. округ | 27, 28.08 |  | 2250 р. |
| Всего: |  |  |  | 13 509,6 |

Итого по группе:

Планируемое количество выездов: 6

Расходы, руб.: 13 509,6